## Feuille 1
DATE | TACHES EFFECTUEES | HEURES PASSEES | TOTAL : | 59.8333
2019-10-15 | Organisation première réunion de groupe | 0.16667
2019-10-16 | Prise connaissance approfondi du sujet | 1
2019-10-17 | Redaction de feuille de question pour Product Owner pour rdv du 18/10 | 1
2019-10-18 | Rendez-vous tuteurés | 0.5
2019-10-19 | Organisation et mise en place du stockage pour les documents de pilotage/gestion de projet et pour les élements du projet | 2
2019-10-20 | Début de rédaction du Plan de Management Projet | 2
2019-10-21 | Rédaction du Plan de Management Projet | 2
2019-10-22 | Rédaction feuille question pour le Product Owner | 0.5
2019-10-23 | Rédaction du Plan de Management Projet + Rédaction feuille question pour pilotage | 2.5
2019-10-24 | Réunion pilotage + review + plannification | 0.5
| Modifications suggérée sur le PMP | 1
2019-10-25 | Renseignement sur comment et quel documents créer pour Scrum au total | 2
2019-10-26 | Création réstrospective | 2
2019-10-27 | Création compte trello + sprint planning | 2
2019-10-28
2019-10-29
2019-10-30 | Création du Product Backlog + Sprints backlog | 3
2019-10-31 | Création Estimation des tâches | 1
2019-11-01
2019-11-02 | Aide sur les depassement tampon | 2
2019-11-03 | Rattrapage des documents non faits depuis la réunion de pilotage | 4
2019-11-04
2019-11-05
2019-11-06 | Review + reunion planification | 0.33333
2019-11-07 | Création du sprint planning du 6/11 + Retrospective du sprint précédent | 1
2019-11-08
2019-11-09 | Depassement tampon aide sur une résultat innatendu de la fonction | 2
2019-11-10
2019-11-11
2019-11-12 | Amélioration du product Backlog + sprint backlog | 3
2019-11-13
2019-11-14
2019-11-15 | Review + reunion planification | 0.33333
2019-11-16 | Création du sprint planning du 15/11 + Retrospective du sprint précédent | 1
2019-11-17
2019-11-18
2019-11-19
2019-11-20 | création de l'estimation des charges (De tous le product backlog, oublié de faire dernière réunion) | 1
2019-11-21 | Review + reunion de planification + Création sprint planning 21/11 + Retrospective du sprint précédent | 1.5
2019-11-22 | Modification du sprint backlog | 1
2019-11-23 | Création Sprint Backlog avec BurnDownChart | 4
2019-11-24 | Création Sprint Backlog avec BurnDownChart | 2
2019-11-25
2019-11-26 | Commentaire sur les sprints backlog qui explique le retard ou l'avance visible sur la BDC | 1
2019-11-27
2019-11-28
2019-11-29
2019-11-30 | Refonte des Retrospectives | 1
2019-12-01 | Sprint backlog ajout des heures passées | 1
2019-12-02
2019-12-03 | Rédaction dossier projet | 1
2019-12-04
2019-12-05 | Création du sprint planning | 0.5
2019-12-06
2019-12-07 | Rédaction Dossier Pilotage | 2
2019-12-08
2019-12-09 | Rédaction dossier Pilotage
2019-12-10 | Ajout product Backlog, Sprint backlog + regler bug BDC excel | 1
2019-12-11
2019-12-12
2019-12-13
2019-12-14 | Rédaction Dossier pilotage | 3
2019-12-15 | Rédaction Dossier pilotage | 3
2019-12-16
2019-12-17
2019-12-18
2019-12-19
2019-12-20
2019-12-21
2019-12-22
S4
2020-01-06
2020-01-07
2020-01-08
2020-01-09 | Réunion de planification + review + Création product Backlog s4 | 1
2020-01-10 | Sprint Planning + sprint backlog + bdc | 0.5
2020-01-11
2020-01-12
2020-01-13
2020-01-14 | Réunion de planification/review/retrospective | 0.75
2020-01-15 | Mise en place des changements suggérés (heures to Système de points) | 1
2020-01-16
2020-01-17
2020-01-18 | Réunion de suivie de projet | 0.5
2020-01-19 | Sprint backlog + sprint planning + amélioration de la gestion Meilleure explication de la BDC/Meilleure solutions aux problèmes après Sprints Retrospectives | 1
2020-01-20
2020-01-21
2020-01-22
2020-01-23
2020-01-24 | Ecriture du Dossier + Rajout des manques dans le dossier | 2
2020-01-25
2020-01-26
2020-01-27
2020-01-28
2020-01-29
2020-01-30
2020-01-31
2020-02-01 | Mise au point des documents pour le sprint du 28/01 | 1
2020-02-02
2020-02-03
2020-02-04
2020-02-05
2020-02-06 | Travail tests | 1
2020-02-07
2020-02-08
2020-02-09
2020-02-10 | Aide sur les tests | 1
2020-02-11
2020-02-12
2020-02-13 | Papier concernant le sprint du 11/02 | 1
2020-02-14
2020-02-15
2020-02-16
2020-02-17
2020-02-18 |  | 2
2020-02-19 | Dossier Pilotage
2020-02-20
2020-02-21
2020-02-22
2020-02-23
2020-02-24
2020-02-25
2020-02-26
2020-02-27
2020-02-28
2020-02-29
2020-03-01
2020-03-02
2020-03-03
2020-03-04
2020-03-05
2020-03-06
2020-03-07
2020-03-08
2020-03-09
2020-03-10
2020-03-11
2020-03-12
2020-03-13
2020-03-14
2020-03-15
2020-03-16
2020-03-17
2020-03-18
2020-03-19
2020-03-20
2020-03-21
2020-03-22
2020-03-23
2020-03-24
2020-03-25
2020-03-26
2020-03-27
2020-03-28
2020-03-29
2020-03-30
| Total du temps passé (en heures) : | 12.75