## ProductBacklog
ID | Fonctionnalitée | Prioritée | Sprint | Status
VULNERABILITE MEMCCPY
1 | Lire documents sur memccpy | moyen | 1 | FAIT
2 | Analyse de la fonction memccpy | Important | 1 | FAIT
3 | Etude des différents cas de bugs possibles | important | 1 | FAIT
Tests cas dépassement tampon memccpy
4 | Test sur memccpy de base dans le cas d’un dépassement de tampon | moyen | 2.3 | FAIT
5 | Test implémentation de référence triviale de la fonction memccpy dans le cas d’un dépassement de tampon | Important | 3 | FAIT
6 | Utilisation d’une implémentation dites plus optimale de la fonction memccpy dans le cas d’un dépassement de tampon | Important | 3 | FAIT
Tests cas de chaîne mal formée (sans ‘\0’ à la fin)
7 | Utilisation de la fonction memccpy de base dans le cas d’une chaîne mal formée | moyen | 2.3 | FAIT
8 | Utilisation d’une implémentation de référence triviale de la fonction memccpy dans le cas d’une chaîne mal formée | important | 3, 4 | FAIT
9 | Utilisation d’une implémentation dites plus optimal de la fonction memccpy dans le cas d’une chaîne mal formée | important | 3, 4 | FAIT
10 | Compte rendu des tests effectué | Priorité | 4 | FAIT
PERFORMANCE
11 | Comparer temps d'éxécution pour la copie d'une chaine avec memccpy/strlcpy/strntcpy (programme significatif) | Important | 4 | FAIT
12 | Comparer les temps d'exécution pour la concaténation avec memccpy/strlcat/strntcat (Programme significatif) | Important | 4 | FAIT
13 | Compte rendu des programme de tests pour temps d'execution | priorité | 4 | FAIT
14 | Lire manuel de la fonction strntcat/strntcpy | bas | 5 | FAIT
15 | Expliquer si le manuel est compréhensible | bas | 5 | FAIT
16 | Rédiger manuel strstcat | moyen | 5 | FAIT
17 | Rédiger manuel strsntcat | moyen | 5 | FAIT
18 | Rédiger manuel strsntcpy | moyen | 5 | FAIT
19 | Rédiger manuel strstcpy | moyen | 5 | FAIT
20 | Compte rendu explicatif de la méthode de tests | priorité | 5 | FAIT
21 | Refaire les tests de memccpy avec la méthode de test "Delahaye" | moyen | 6 | FAIT
22 | Test de la fonction strntcat avec différentes forme d'intialisation pour chaine destination | faible |  | FAIT
23 | Explication de la méthode de test TDD | faible |  | FAIT
24 | Analyser le nombre de fois où strncpy est utilisé dans le paquetage coreutils | moyen |  | PAS FAIT
25 | Analyser le nombre de fois où strncat est utilisé dans le paquetage coreutils | moyen |  | PAS FAIT
26 | Faire des statistiques sur l'utilisation strncpy et strncat dans le paquetage coreutils | important |  | PAS FAIT
27 | Compte rendu sur l'analyse statistique | priorité |  | PAS FAIT
28 | Choisir les commandes linux dont les occurrences seront remplacées | bas |  | PAS FAIT
29 | Remplacer les occurrences de strncpy/strncat par memccpy | moyen |  | PAS FAIT
30 | Remplacer les occurrences de strncpy/strncat par strntcpy/strntcat | moyen |  | PAS FAIT
31 | Comparer les temps d'exécutions des trois versions de chaque commandes linux choisies | important |  | PAS FAIT
32 | Créer un paquetage pour l'installation automatique des fonctions strntcpy/strntcat | important |  | PAS FAIT
Durée d'un sprint 1 semaine

## Estimation tâche
|  |  |  | Heures Estimée : | Heures réelles :
ID | Fonctionnalitée | Estimation | heures Reelle | 86 | 86
1 | Lire documents sur memccpy | 2 | 1 | 82.2609 | 85
2 | Analyse de la fonction memccpy | 3 | 4 | 78.5217 | 81
3 | Etude des différents cas de bugs possibles | 3 | 2 | 74.7826 | 79
4 | Test sur memccpy de base dans le cas d’un dépassement de tampon | 6 | 1 | 71.0435 | 78
5 | Test implémentation de référence triviale de la fonction memccpy dans le cas d’un dépassement de tampon | 5 | 6 | 67.3043 | 72
6 | Utilisation d’une implémentation dites plus optimale de la fonction memccpy dans le cas d’un dépassement de tampon | 5 | 6 | 63.5652 | 66
7 | Utilisation de la fonction memccpy de base dans le cas d’une chaîne mal formée | 2 | 1 | 59.8261 | 65
8 | Utilisation d’une implémentation de référence triviale de la fonction memccpy dans le cas d’une chaîne mal formée | 5 | 4 | 56.087 | 61
9 | Utilisation d’une implémentation dites plus optimal de la fonction memccpy dans le cas d’une chaîne mal formée | 4 | 3 | 52.3478 | 58
10 | Compte rendu des tests effectué | 6 | 5 | 48.6087 | 53
11 | Comparer temps d'éxécution pour la copie d'une chaine avec memccpy/strlcpy/strntcpy (programme significatif) | 8 | 9 | 44.8696 | 44
12 | Comparer les temps d'exécution pour la concaténation avec memccpy/strlcat/strntcat (Programme significatif) | 5 | 5 | 41.1304 | 39
13 | Compte rendu des programme de tests pour temps d'execution | 4 | 4 | 37.3913 | 35
14 | Lire manuel de la fonction strncat/strntcpy | 1 | 1 | 33.6522 | 34
15 | Expliquer si le manuel est compréhensible | 1 | 1 | 29.913 | 33
16 | Rédiger manuel strstcat | 3 | 2 | 26.1739 | 31
17 | Rédiger manuel strsntcat | 3 | 3 | 22.4348 | 28
18 | Rédiger manuel strsntcpy | 3 | 3 | 18.6957 | 25
19 | Rédiger manuel strstcpy | 3 | 2 | 14.9565 | 23
20 | Compte rendu explicatif de la méthode de tests | 4 | 3 | 11.2174 | 20
21 | Refaire les tests de memccpy avec la méthode de test "Delahaye" | 6 | 6 | 7.4783 | 14
22 | Test de la fonction strntcat avec différentes forme d'intialisation pour chaine destination | 2 | 1 | 3.7391 | 13
23 | Explication de la méthode de test TDD | 2 | 1 | -1.3323e-14 | 12
24 | Analyser le nombre de fois où strncpy est utilisé dans le paquetage coreutils
25 | Analyser le nombre de fois où strncat est utilisé dans le paquetage coreutils
26 | Faire des statistiques sur l'utilisation strncpy et strncat dans le paquetage coreutils
27 | Compte rendu sur l'analyse statistique
28 | Choisir les commandes linux dont les occurrences seront remplacées
29 | Remplacer les occurrences de strncpy/strncat par memccpy
30 | Remplacer les occurrences de strncpy/strncat par strntcpy/strntcat
31 | Comparer les temps d'exécutions des trois versions de chaque commandes linux choisies
32 | Créer un paquetage pour l'installation automatique des fonctions strntcpy/strntcat

## Sprint_1810
ID | Fonctionnalitée | Sprint | Status | Heures de départ | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Total
1 | Lire documents sur memccpy | 1 | FAIT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Analyse de la fonction memccpy | 1 | FAIT | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
3 | Etude des différents cas de bugs possibles | 1 | FAIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
| Heures restantes réelle |  |  | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1
| Heures restante estimées |  |  | 8 | 6.8571 | 5.7143 | 4.5714 | 3.4286 | 2.2857 | 1.1429 | 1.7764e-15
ANALYSE BDC :
Nous pouvons constater une avance sur ce sprint dû au fait de la simplicité du sprint (Début de projet). Mais également à cause d'une analyse trop simpliste des différents cas de bugs possibles sur memccpy

## Sprint_2410
ID | Fonctionnalitée | Status | Heures de départ | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Total
4 | Test cas dépassement tampon | EN COURS | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7
5 | Test cas sans caractère nul | EN COURS | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
6 | Test des "bugs" supposé être corrigé par memccpy énoncé dans le document | EN COURS | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11
| Heures restantes réelle |  | 20 | 18 | 15 | 11 | 6 | 5 | 2 | -3
| Heures restante estimées |  | 20 | 17.1429 | 14.2857 | 11.4286 | 8.5714 | 5.7143 | 2.8571 | 0
ANALYSE BDC :
Sur ce sprint, un retard est présent. Nous avons pris trop de temps dû à une mauvaise compréhension de la demande. Nous avons effectué les tests (dépassement tampon, caractère nul) pour chaque fonctions de chaînes (strcat, strcpy…) au lieu de l'unique fonction memccpy, de plus les tests n'étaient pas assez détaillés ni assez nombreux. Ce sprint n'était pas inutile mais peut être considéré comme mit à la poubelle. De plus les fonctionnalités développées ont été revue et plus détaillée

## Sprint_0611
ID | Fonctionnalitée | Status | Heures de départ | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Total
Tests dépassement Tampon
4 | Test sur memccpy de base dans le cas d’un dépassement de tampon | FAIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | Test implémentation de référence triviale de la fonction memccpy dans le cas d’un dépassement de tampon | FAIT | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6
6 | Utilisation d’une implémentation dites plus optimale de la fonction memccpy dans le cas d’un dépassement de tampon | FAIT | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6
TESTS - Cas de chaîne mal formée (sans ‘\0’ à la fin)
7 | Utilisation de la fonction memccpy de base dans le cas d’une chaîne mal formée | EN COURS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
8 | Utilisation d’une implémentation de référence triviale de la fonction memccpy dans le cas d’une chaîne mal formée | EN COURS | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
9 | Utilisation d’une implémentation dites plus optimal de la fonction memccpy dans le cas d’une chaîne mal formée | EN COURS | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| Heures restantes réelle |  | 20 | 17 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | -1
| Heures restante estimées |  | 20 | 17.1429 | 14.2857 | 11.4286 | 8.5714 | 5.7143 | 2.8571 | 0
Analyse:
ANALYSE BDC :
Ce sprint à était marqué sous le signe des découvertes et problèmes. Nous n'avions pas assez bien anticipé les problèmes qui pouvaient survenir durant les tests et le retard qui en découlerait. De plus, nous avons vu beaucoup trop gros et les heures estimées n'étaient pas correctes (Vu que les tests sur les chaines mal formées ne sont pas finis et que le temps attribué a été consommé)

## Sprint_1511
ID | Fonctionnalitée | Status | Heures de départ | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Total
TESTS - Cas de chaîne mal formée (sans ‘\0’ à la fin)
7 | Utilisation de la fonction memccpy de base dans le cas d’une chaîne mal formée | FAIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | Utilisation d’une implémentation de référence triviale de la fonction memccpy dans le cas d’une chaîne mal formée | FAIT | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
9 | Utilisation d’une implémentation dites plus optimal de la fonction memccpy dans le cas d’une chaîne mal formée | FAIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4
10 | Rédaction compte rendu des tests | FAIT | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5
11 | Comparer temps d'éxécution pour la copie d'une chaine avec memccpy/strlcpy/strntcpy (programme significatif) | FAIT | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9
12 | Comparer les temps d'exécution pour la concaténation avec memccpy/strlcat/strntcat (Programme significatif) | FAIT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5
13 | Compte rendu des temps d'execution | FAIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
| Heures restantes réelle |  | 31 | 28 | 22 | 20 | 13 | 7 | 1 | -1
| Heures restante estimées |  | 31 | 26.5714 | 22.1429 | 17.7143 | 13.2857 | 8.8571 | 4.4286 | -7.1054e-15
ANALYSE BDC :
Ce sprint est une réussite, autant en terme d'estimation des heures et des tâches à effectuer. Une bonne cohésion d'équipe et un travail sérieux a permis d'atteindre ce résultat et ainsi de rattraper le retard

## Sprint_21_11
ID | Fonctionnalitée | Status | Heures de départ | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Total
14 | Lire manuel de la fonction strntcat/strntcpy | FAIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
15 | Expliquer si le manuel est compréhensible | FAIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
16 | Rédiger manuel strstcat | FAIT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
17 | Rédiger manuel strsntcat | FAIT | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
18 | Rédiger manuel strsntcpy | FAIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
19 | Rédiger manuel strstcpy | FAIT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
20 | Compte rendu explicatif de la méthode de tests | FAIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
| Heures restantes réelle |  | 18 | 17 | 15 | 14 | 11 | 7 | 3 | 3
| Heures restante estimées |  | 18 | 15.4286 | 12.8571 | 10.2857 | 7.7143 | 5.1429 | 2.5714 | 0
ANALYSE BDC :
Lors de ce sprint la prévision fut un peut trop large. Cela est dû au fait que nous avions à rédiger des manuels en C sur des fonctions dont le fonctionnement était assez recherché et professionnel, nous pensions avoir plus de difficultés à rédiger ces manuels

## Sprint_0512
ID | Fonctionnalitée | Status | Heures de départ | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Total
21 | Refaire les tests de memccpy avec la méthode de test "Delahaye" | EN COURS | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
22 | Test de la fonction strntcat avec différentes forme d'intialisation pour chaine destination |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
23 | Explication méthode test TDD |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| Heures restantes réelle |  | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2
| Heures restante estimées |  | 10 | 8.5714 | 7.1429 | 5.7143 | 4.2857 | 2.8571 | 1.4286 | 0
ANALYSE BDC :
Ce sprint est une réussite, autant en terme d'estimation des heures et des tâches à effectuer. Une bonne cohésion d'équipe et un travail sérieux a permis d'atteindre ce résultat et ainsi de rattraper le retard

## Sprint_21_11 (2)
ID | Fonctionnalitée | Status | Heures de départ | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Total
21 | Refaire les tests de memccpy avec la méthode de test "Delahaye" | FAIT | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
22 | Test de la fonction strntcat avec différentes forme d'intialisation pour chaine destination | FAIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
23 | Explication méthode test TDD | FAIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| Heures restantes réelle |  | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2
| Heures restante estimées |  | 10 | 8.5714 | 7.1429 | 5.7143 | 4.2857 | 2.8571 | 1.4286 | 0
ANALYSE BDC :
Lors de ce sprint la prévision fut un peut trop large. Cela est dû au fait que nous avions à rédiger des manuels en C sur des fonctions dont le fonctionnement était assez recherché et professionnel, nous pensions avoir plus de difficultés à rédiger ces manuels