## ProductBacklog
ID | Fonctionnalité | Priorité | Sprint
1 | Refaire les tests de memccpy avec la méthode de test "Delahaye" | Haute | 1
2 | Refaire les tests de strcat, strncat, strlcat, strntcat avec la méthode de test "Delahaye" | Haute | 1
3 | Refaire les tests de strcpy, strncpy, strlcpy, strntcpy avec la méthode de test "Delahaye" | Haute | 1
4 | Analyser le nombre de fois où strncpy est utilisé dans le paquetage coreutils | moyen | 1
5 | Analyser le nombre de fois où strncat est utilisé dans le paquetage coreutils | moyen | 1
6 | Faire des recherches sur les différents packages existant pour en trouver un utilisant des méthodes de copie et de concaténation | Haute | 2 | Systeme : 1 point = 1 heure de travail
7 | Rectification de certains tests sur memccpy avec "Delahaye" | moyen | 3
8 | Analyse du nombre de fois où les fonctions strcat, strncat sont utilisées dans les packages essentiels de Linux | Haute | 3
9 | Analyse du nombre de fois où les fonctions strcpy, strncpy sont utilisées dans les packages essentiels de Linux | Haute | 3
10 | Faire un tableau récapitulatif des tests pour Product Owner | Haute | 4
11 | Refaire tous les tests basé sur la méthode de test du product owner | Haute | 4
12 | Tester la fonction STPCPY avec méthode de test du PO | Haute | 4
13 | Compte rendu sur l'analyse statistique | priorité
14 | Choisir les commandes linux dont les occurrences seront remplacées | bas
15 | Remplacer les occurrences de strncpy/strncat par memccpy | moyen
16 | Remplacer les occurrences de strncpy/strncat par strntcpy/strntcat | moyen
17 | Comparer les temps d'exécutions des trois versions de chaque commandes linux choisies | important
18 | Créer un paquetage pour l'installation automatique des fonctions strntcpy/strntcat | important
Durée d'un sprint 1 semaine

## Estimation tâche
|  |  |  | Heures Estimée : | Heures réelles :
ID | Fonctionnalitée | Points | heures Reelle | 86 | 86
1 | Lire documents sur memccpy | 2 | 1 | 82.2609 | 85
2 | Analyse de la fonction memccpy | 3 | 4 | 78.5217 | 81
3 | Etude des différents cas de bugs possibles | 3 | 2 | 74.7826 | 79
4 | Test sur memccpy de base dans le cas d’un dépassement de tampon | 6 | 1 | 71.0435 | 78
5 | Test implémentation de référence triviale de la fonction memccpy dans le cas d’un dépassement de tampon | 5 | 6 | 67.3043 | 72
6 | Utilisation d’une implémentation dites plus optimale de la fonction memccpy dans le cas d’un dépassement de tampon | 5 | 6 | 63.5652 | 66
7 | Utilisation de la fonction memccpy de base dans le cas d’une chaîne mal formée | 2 | 1 | 59.8261 | 65
8 | Utilisation d’une implémentation de référence triviale de la fonction memccpy dans le cas d’une chaîne mal formée | 5 | 4 | 56.087 | 61
9 | Utilisation d’une implémentation dites plus optimal de la fonction memccpy dans le cas d’une chaîne mal formée | 4 | 3 | 52.3478 | 58
10 | Compte rendu des tests effectué | 6 | 5 | 48.6087 | 53
11 | Comparer temps d'éxécution pour la copie d'une chaine avec memccpy/strlcpy/strntcpy (programme significatif) | 8 | 9 | 44.8696 | 44
12 | Comparer les temps d'exécution pour la concaténation avec memccpy/strlcat/strntcat (Programme significatif) | 5 | 5 | 41.1304 | 39
13 | Compte rendu des programme de tests pour temps d'execution | 4 | 4 | 37.3913 | 35
14 | Lire manuel de la fonction strncat/strntcpy | 1 | 1 | 33.6522 | 34
15 | Expliquer si le manuel est compréhensible | 1 | 1 | 29.913 | 33
16 | Rédiger manuel strstcat | 3 | 2 | 26.1739 | 31
17 | Rédiger manuel strsntcat | 3 | 3 | 22.4348 | 28
18 | Rédiger manuel strsntcpy | 3 | 3 | 18.6957 | 25
19 | Rédiger manuel strstcpy | 3 | 2 | 14.9565 | 23
20 | Compte rendu explicatif de la méthode de tests | 4 | 3 | 11.2174 | 20
21 | Refaire les tests de memccpy avec la méthode de test "Delahaye" | 6 | 6 | 7.4783 | 14
22 | Test de la fonction strntcat avec différentes forme d'intialisation pour chaine destination | 2 | 1 | 3.7391 | 13
23 | Explication de la méthode de test TDD | 2 | 1 | 0 | 12
24 | Analyser le nombre de fois où strncpy est utilisé dans le paquetage coreutils
25 | Analyser le nombre de fois où strncat est utilisé dans le paquetage coreutils
26 | Faire des statistiques sur l'utilisation strncpy et strncat dans le paquetage coreutils
27 | Compte rendu sur l'analyse statistique
28 | Choisir les commandes linux dont les occurrences seront remplacées
29 | Remplacer les occurrences de strncpy/strncat par memccpy
30 | Remplacer les occurrences de strncpy/strncat par strntcpy/strntcat
31 | Comparer les temps d'exécutions des trois versions de chaque commandes linux choisies
32 | Créer un paquetage pour l'installation automatique des fonctions strntcpy/strntcat

## Sprint_0901
ID | Fonctionnalitée | Sprint | Status | Points | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Total
1 | Refaire les tests de strcat, strncat, strlcat, strntcat avec la méthode de test "Delahaye" | 1 | FAIT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2 | Refaire les tests de strcat, strncat, strlcat, strntcat avec la méthode de test "Delahaye" | 1 | FAIT | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
3 | Refaire les tests de strcpy, strncpy, strlcpy, strntcpy avec la méthode de test "Delahaye" | 1 | FAIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
4 | "Analyser le nombre de fois où strncpy est utilisé dans le paquetage coreutils" | 1 | EN COURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Analyser le nombre de fois où strncat est utilisé dans le paquetage coreutils | 1 | EN COURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Points réels restants |  |  | 11 | 11 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
| Points restants estimés |  |  | 11 | 9.4286 | 7.8571 | 6.2857 | 4.7143 | 3.1429 | 1.5714 | 0
ANALYSE BDC :
Comme convenu lors de la réunion de suivie de projet du 18/01 ainsi que lors de la réunion avec le ProductOwner du 21/01 nous avons remplacé l’estimation du temps passé sur le projet par un système de points.
De plus nous nous sommes rendu compte lors de la réalisation de la fonctionnalité “Analyse de coreutils” que le package donné par le Product Owner n’utilisait pas les fonctions de copie/concaténation comme indiqué par le Product Owner

## Sprint_1401
ID | Fonctionnalitée | Sprint | Status | Points | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Total
6 | Faire des recherches sur les différents packages existant pour en trouver un utilisant des méthodes de copie et de concaténation | 2 | FAIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
| Points réels restants |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| Points restants estimés |  |  | 4 | 3.4286 | 2.8571 | 2.2857 | 1.7143 | 1.1429 | 0.57143 | 0
ANALYSE BDC :
Nous avons passé au crible plusieurs packages utilisés pour des fonctions systèmes tel que Coreutils précedemment. Aucun de tous ces packages ne contient des fonctions strcat, strcpy… Ces package disposent de leur propre fonction de copie et de concaténation, c’est pourquoi la recherche a coupé court.

## Sprint_2801
ID | Fonctionnalitée | Sprint | Status | Points | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Total
7 | Rectification de certains tests sur memccpy avec "Delahaye" | 3 | FAIT | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
8 | Analyse du nombre de fois où les fonctions strcat, strncat sont utilisées dans les packages essentiels de Linux | 3 | FAIT | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 3
9 | Analyse du nombre de fois où les fonctions strcpy, strncpy sont utilisées dans les packages essentiels de Linux | 3 | FAIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| Points réels restants |  |  | 11 | 11 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3
| Points restants estimés |  |  | 11 | 9.4286 | 7.8571 | 6.2857 | 4.7143 | 3.1429 | 1.5714 | 0
ANALYSE BDC :
Ce sprint s’est terminé avec un avance de 3 heures parce que encore une fois le package fournie par le product Owner ne comporte quasiment aucune occurrence des méthodes fournies. Suite à la conclusion que même les packages essentiels d’Unix ne comportaient pas les méthodes fournies, l’étude statistique est avortée.

## Sprint_1102
ID | Fonctionnalitée | Sprint | Status | Points | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11 | Jour 12 | Jour 13 | Jour 14 | Total
1 | Faire un tableau récapitulatif des tests pour Product Owner | 4 | FAIT | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2 | Refaire tous les tests basé sur la méthode de test du product owner | 4 | FAIT | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18
3 | Tester la fonction STPCPY avec méthode de test du PO | 4 | FAIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| Points réels restants |  |  | 24 | 24 | 23 | 20 | 16 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 3 | -1
| Points restants estimés |  |  | 24 | 22.2857 | 20.5714 | 18.8571 | 17.1429 | 15.4286 | 13.7143 | 12 | 10.2857 | 8.5714 | 6.8571 | 5.1429 | 3.4286 | 1.7143 | 0
ANALYSE BDC :
Ce sprint ayant duré exceptionnellement 2 semaines, plus de points ont été accordé. Refaire tous les tests avec la méthode du Product Owner a été plus ou moins simple avec une bonne analyse de la structure des tests avant de se lancer. Ce qui à avorté tout gros retard. Un retard de 1 point pour un travail de cet ampleur est tout à fait acceptable

## Sprint_2502
ID | Fonctionnalitée | Sprint | Status | Points | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Total
7 | Rectification de certains tests sur memccpy avec "Delahaye" | 3 | FAIT | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
8 | Analyse du nombre de fois où les fonctions strcat, strncat sont utilisées dans les packages essentiels de Linux | 3 | FAIT | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 3
9 | Analyse du nombre de fois où les fonctions strcpy, strncpy sont utilisées dans les packages essentiels de Linux | 3 | FAIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| Points réels restants |  |  | 11 | 11 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3
| Points restants estimés |  |  | 11 | 9.4286 | 7.8571 | 6.2857 | 4.7143 | 3.1429 | 1.5714 | 0
ANALYSE BDC :
Ce sprint s’est terminé avec un avance de 3 heures parce que encore une fois le package fournie par le product Owner ne comporte quasiment aucune occurrence des méthodes fournies. Suite à la conclusion que même les packages essentiels d’Unix ne comportaient pas les méthodes fournies, l’étude statistique est avortée.